## Overview
PROYECTO DE TITULACION - UDLA
Sistema de Control Administrativo y Financiero para Escuelas de Conduccion
Equipo: Hernan Mateo Jurado Moran (desarrollo) / Raul Sebastian Cruz Bano (documentacion)
Tutor: Victor Javier Gomez Regalado
Universidad: UDLA - Quito, Ecuador
Entrega final: 5 de mayo de 2026
METODOLOGIA: Scrum con sprints de 1 semana - TOTAL 13 sprints + Sprint 0 (setup)
ENFOQUE HIBRIDO:
- Sprints 1-4: HORIZONTAL (infraestructura base avanzo a la par en todos los MS)
- Sprints 5-13: VERTICAL POR GRUPOS (terminar grupo completo backend+frontend+testing antes del siguiente)
MICROSERVICIOS (8):
- MS-Auth (8081)
- MS-Estudiantes (8082)
- MS-Instructores (8083)
- MS-Vehiculos (8084)
- MS-Asignaciones (8085)
- MS-Cobros (8086)
- MS-Reportes (8087)
- MS-Notificaciones (8088)
INFRAESTRUCTURA: API Gateway (8080) + Eureka Server (8761) + Postgres 15 + RabbitMQ 3.12 + MinIO + Docker Compose
ROADMAP (13 sprints):
Sprint 0 - Setup monorepo + infra docker [CERRADO]
Sprint 1 - Estructura Maven + Eureka + Gateway + Containerizacion [CERRADO]
Sprint 2 - BD + Migraciones Flyway + JPA + Repositorios [CERRADO]
Sprint 3 - Mensajeria RabbitMQ + eventos asincronos [CERRADO]
Sprint 4 - Auth + JWT + API Gateway + Notif base [CERRADO]
Sprint 5 (Fase 1 Grupo A) - Backend pt.1: CRUDs Auth + Estudiantes + Instructores + Vehiculos [CERRADO]
Sprint 6 (Fase 1 Grupo A) - Backend pt.2: CRUDs Asignaciones + Cobros + Resilience4j [CERRADO]
Sprint 7 (Fase 1 Grupo A) - Frontend completo Grupo A [CERRADO]
Sprint 8 (Fase 1 Grupo A) - Testing Grupo A (unit + IT + E2E Cypress) [CERRADO]
Sprint 9 (Estabilizacion) - CI/CD + pulido Grupo A + refactor estados + factura_cuotas + kilometraje + 6 validaciones cross-MS [CERRADO]
Sprint 10 (Fase 2 Grupo B) - Backend Grupo B: Notificaciones + Reportes [EN PROCESO]
Sprint 11 (Fase 2 Grupo B) - Frontend Grupo B (dashboard, reportes UI, notif dropdown) [PLANIFICADO]
Sprint 12 (Fase 2 Grupo B) - Testing Grupo B (unit + IT + E2E Cypress 3 flujos) [PLANIFICADO]
Sprint 13 (Fase 3 Cierre) - E2E cruzado + JMeter + OWASP + Rate limiting + Deploy + Demo + Docs final + tag v1.0.0 [PLANIFICADO]
NOTA SOBRE NUMERACION:
Los commits del Sprint 9 (Estabilizacion) llevan el prefijo 'Sprint 10 (...)' por una decision de numeracion temprana
que asumio que el Sprint 9 ya estaba ejecutado. La realidad es que el Sprint 9 original (Backend Grupo B) se
posterga al Sprint 10 de este plan vigente. Los commits historicos quedan con su prefijo original; el plan
vigente renumera por claridad. Esta divergencia se documenta en PLAN_FASES.md y DECISIONES.md.
PRINCIPIOS:
1. Sprints 1-4 ejecutados horizontal: cada sprint avanzo UNA capa en TODOS los MS
2. Sprints 5-13 vertical por grupos: terminar grupo completo antes del siguiente
3. Grupo A (6 MS principales): Auth, Estudiantes, Instructores, Vehiculos, Asignaciones, Cobros
4. Grupo B (2 MS secundarios): Notificaciones, Reportes
5. JaCoCo 80%+ por modulo desde Sprint 4
6. 1 PR por commit/tarea, squash and merge a main, CI verde obligatorio
7. Validacion continua + entregables funcionales por fase
REFERENCIA: PLAN_FASES.md (fuente de verdad) - DECISIONES.md secciones 23/24/25 (ADRs)

## Sprints Detallado
Sprint | Fase | Tarea | MS / Foco | Descripcion | Criterios de Aceptacion | Branch sugerido | Estado
0 | Setup | T0.1 | Monorepo | Crear repositorio GitHub privado, estructura de carpetas (backend/, frontend/, infrastructure/, docs/), .gitignore base, README inicial, CLAUDE.md, CONTRIBUTING.md, plantilla PR. | Repo creado, push a main, README visible, ramas main protegida. | main (commits directos en setup inicial) | CERRADO
0 | Setup | T0.2 | Infra Docker | docker-compose.infra.yml con Postgres 15 + RabbitMQ 3.12 + MinIO + Adminer. Healthchecks. Volumenes persistentes. Init script de schemas. | docker compose up -d levanta 4 contenedores healthy, schemas creados, accesibles desde host. | main | CERRADO
1 | Infra horizontal | T1.1 | Estructura Maven | POM padre + 11 modulos hijos (eureka-server, api-gateway, ms-auth..ms-reportes, shared). Versiones unificadas, BOM Spring Cloud 2024.0.0, Spring Boot 3.4.0. | mvn clean install pasa en todos los modulos, sin errores de dependencias. | feature/sprint-1-estructura-maven | CERRADO
1 | Infra horizontal | T1.2 | Eureka Server | Eureka Server en puerto 8761 con dashboard. Configuracion Spring Cloud Netflix. | Eureka levanta, dashboard accesible, sin registros aun. | feature/sprint-1-eureka | CERRADO
1 | Infra horizontal | T1.3 | API Gateway | Spring Cloud Gateway en puerto 8080. Routing por path al MS correspondiente via Eureka. CORS, rate limiting placeholder. | Gateway levanta, /actuator/gateway/routes lista rutas, registrado en Eureka. | feature/sprint-1-gateway | CERRADO
1 | Infra horizontal | T1.4 | Containerizacion | Dockerfile.spring multi-stage para servicios Java. docker-compose.yml stack completo (14 contenedores). Healthchecks por servicio. | docker compose up levanta los 14 contenedores healthy, Eureka registra todos. | feature/sprint-1-docker | CERRADO
2 | Infra horizontal | T2.1 | Diseno BD | Diseno completo del modelo: 9 schemas, 38 tablas iniciales, FKs solo intra-schema, audit fields, soft delete. Documento docs/database/schema.md. | Modelo aprobado, documentado con diagramas Mermaid. | feature/sprint-2-diseno-bd | CERRADO
2 | Infra horizontal | T2.2 | Migraciones Flyway | V1__Initial_Schema.sql en cada MS (8 archivos) + V1 de ms-auth crea tambien shared_schema. Seed inicial V1_5 en ms-auth. | Flyway aplica V1 al arrancar cada MS, 38 tablas creadas, seed con admin user. | feature/sprint-2-migraciones | CERRADO
2 | Infra horizontal | T2.3 | Entidades JPA | 33 entidades JPA con BaseEntity + AuditorAware. Repositorios Spring Data. MapStruct mappers iniciales. | Entidades compilan, repositorios generan queries automaticas, audit fields persistidos. | feature/sprint-2-entidades-jpa | CERRADO
2 | Infra horizontal | T2.4 | CI/CD inicial | backend-ci.yml (Maven build + tests + JaCoCo) y docker-build.yml (build imagen test). Branch protection rules en main. | PRs requieren CI verde, branch main protegida sin force-push. | feature/sprint-2-cicd | CERRADO
3 | Infra horizontal | T3.1 | RabbitMQ topology | 8 exchanges (topic) + 16 queues + bindings declarados via Spring AMQP. Dead letter queues por cada cola principal. | Topology creada al arranque, visible en RabbitMQ Management UI. | feature/sprint-3-rabbitmq-topology | CERRADO
3 | Infra horizontal | T3.2 | EventPublisher + DTOs | common-events module con DTOs base de eventos (BaseEvent con event_id UUID). EventPublisher con confirms. | Eventos publicados con event_id unico, confirms recibidos. | feature/sprint-3-event-publisher | CERRADO
3 | Infra horizontal | T3.3 | Idempotencia + flujo E2E | Tabla shared_schema.processed_events. IdempotencyService check antes de procesar. Flujo E2E (publish->consume) demostrado entre 2 MS. | Evento publicado 2x se procesa solo 1 vez, flujo E2E logged y validado. | feature/sprint-3-idempotency-e2e | CERRADO
4 | Infra horizontal | T4.1 | MS-Auth JWT | Login (POST /auth/login), JWT HS512 (clave 512 bits), HttpOnly cookies, refresh tokens con rotacion. BCrypt passwords. Lockout 3 intentos. | Login retorna JWT en cookie, refresh rota token, lockout funcional, tests >=80%. | feature/sprint-4-auth-jwt | CERRADO
4 | Infra horizontal | T4.2 | Gateway JWT validation | API Gateway valida JWT en cada request (excepto /auth/login, /auth/refresh, /auth/forgot). Propaga headers X-User-Id, X-User-Email, X-User-Roles. | Request sin token devuelve 401, con token valido pasa al MS con headers. | feature/sprint-4-gateway-jwt | CERRADO
4 | Infra horizontal | T4.3 | Forgot/Reset password | POST /auth/forgot-password genera token UUID 1h. POST /auth/reset-password valida y actualiza. Envio de email via RabbitMQ + MS-Notificaciones. | Flujo forgot/reset E2E OK, email recibido en Mailtrap. | feature/sprint-4-forgot-reset | CERRADO
4 | Infra horizontal | T4.4 | MS-Notificaciones base | Consumer de RabbitMQ para 3 eventos base (recuperar_password, usuario_creado, generico). Spring Mail + plantillas Thymeleaf basicas. | Emails enviados a Mailtrap, log de envios poblado, tests OK. | feature/sprint-4-notificaciones-base | CERRADO
4 | Infra horizontal | T4.5 | Tests + bugfixes | 129 tests pasando, 11 bugs identificados y corregidos durante validacion. | JaCoCo verde, 0 bugs criticos abiertos al cierre. | feature/sprint-4-bugfixes | CERRADO
5 | Fase 1 - Grupo A | T5.1 | MS-Auth | Cierre modulo Configuracion + CRUD usuarios/roles. Endpoints GET/PUT /configuracion, CRUD tipos_curso, conceptos_facturacion, categorias_licencia, plantillas_email. CRUD /usuarios con asignacion de roles. | Endpoints funcionando, @PreAuthorize por rol, JaCoCo >=80%, PR mergeado. | feature/sprint-5-1-auth-configuracion | CERRADO
5 | Fase 1 - Grupo A | T5.2 | MS-Estudiantes | CRUD completo: POST/GET/PUT/DELETE /estudiantes + sub-recursos /documentos, /contactos-emergencia, /progreso, /asistencia. Validacion cedula Ecuador. Soft delete. | CRUD funcional, validaciones Ecuador OK, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-5-2-estudiantes-crud | CERRADO
5 | Fase 1 - Grupo A | T5.3 | MS-Instructores | CRUD completo: /instructores + /certificaciones, /disponibilidad, /horarios-trabajo. GET /instructores/{id}/disponibilidad?fecha. Validacion licencia profesional. | CRUD funcional, endpoint disponibilidad OK, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-5-3-instructores-crud | CERRADO
5 | Fase 1 - Grupo A | T5.4 | MS-Vehiculos | CRUD completo: /vehiculos + /mantenimientos, /combustible, /inspecciones, /documentos. Validacion placa Ecuador. Alerta SOAT. | CRUD funcional, validacion placa OK, alertas SOAT, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-5-4-vehiculos-crud | CERRADO
5 | Fase 1 - Grupo A | T5.5 | Cross-MS | Evento UsuarioCreadoEvent propagado a MS-Estudiantes/Instructores. Consumers actualizan usuario_id en su entidad. | Crear estudiante crea usuario auto, idempotencia OK, evento en <2s. | feature/sprint-5-5-evento-usuario-creado | CERRADO
6 | Fase 1 - Grupo A | T6.1 | MS-Asignaciones | CRUD asignacion tripartita: POST /asignaciones valida disponibilidad instructor (Feign), estudiante activo, vehiculo disponible. Conflictos detectados. | Asignacion tripartita funcional, validaciones Feign OK, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-6-1-asignaciones-crud | CERRADO
6 | Fase 1 - Grupo A | T6.2 | MS-Asignaciones | Reprogramacion + historial: PUT /asignaciones/{id}/reprogramar, tabla historial_estados. Eventos asignacion.creada/reprogramada/cancelada. | Reprogramacion funcional, historial registrado, eventos publicados. | feature/sprint-6-2-asignaciones-reprogramar | CERRADO
6 | Fase 1 - Grupo A | T6.3 | MS-Cobros | CRUD facturas + pagos (soporta parciales). Calculo saldo. Validacion RUC. Estados PENDIENTE/PAGADA/PARCIAL/ANULADA. | Pagos parciales OK, saldo calculado, validacion RUC, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-6-3-cobros-facturas-pagos | CERRADO
6 | Fase 1 - Grupo A | T6.4 | MS-Cobros | Reconciliacion + estado de cuenta: GET /cobros/estudiante/{id}. Eventos pago.registrado, factura.emitida. | Estado de cuenta OK, eventos publicados. | feature/sprint-6-4-cobros-reconciliacion | CERRADO
6 | Fase 1 - Grupo A | T6.5 | Cross-MS | Circuit Breakers Resilience4j en Feign clients a Estudiantes/Instructores/Vehiculos. Retry + fallback. | Circuit breaker activa con MS caido, fallback 503 amigable. | feature/sprint-6-5-resilience4j | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.1 | Frontend base | Setup Vue 3 + Vite + TS + PrimeVue + Pinia + Router + Axios + interceptors JWT. MainLayout/AuthLayout, sidebar, header, breadcrumbs. | App levanta, login funcional contra Gateway, layouts responsive, lint verde. | feature/sprint-7-1-frontend-base | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.2 | Frontend Auth/Config | LoginView, ForgotPasswordView, ResetPasswordView, ConfiguracionView (admin), UsuariosCRUDView, RolesView. Store useAuthStore. | Login E2E OK, CRUD usuarios funcional, vitest >=80%. | feature/sprint-7-2-auth-config-ui | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.3 | Frontend Estudiantes | Lista (datatable + filtros), Form, Detail (tabs: datos, documentos, contactos, progreso, asistencia). Store useEstudiantesStore. | CRUD UI funcional, validacion cedula en form, vitest >=80%. | feature/sprint-7-3-estudiantes-ui | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.4 | Frontend Instructores | Lista, Form, Detail (tabs: datos, certificaciones, disponibilidad, horarios). Calendario disponibilidad FullCalendar. | CRUD UI funcional, calendario muestra disponibilidad, vitest >=80%. | feature/sprint-7-4-instructores-ui | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.5 | Frontend Vehiculos | Lista, Form, Detail (tabs: datos, mantenimientos, combustible, inspecciones, docs). Alertas SOAT en dashboard. | CRUD UI funcional, validacion placa, alertas SOAT visibles, vitest >=80%. | feature/sprint-7-5-vehiculos-ui | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.6 | Frontend Asignaciones | Calendario (FullCalendar drag&drop), Form (wizard tripartita), Detail. | Calendario funcional, wizard valida en vivo, drag&drop reprograma, vitest >=80%. | feature/sprint-7-6-asignaciones-ui | CERRADO
7 | Fase 1 - Grupo A | T7.7 | Frontend Cobros | EstadoCuentaView, FacturaFormView, PagoFormView (parciales), HistoricoCobrosView. Store useCobrosStore. | Estado cuenta OK, pago parcial funcional, vitest >=80%. | feature/sprint-7-7-cobros-ui | CERRADO
8 | Fase 1 - Grupo A | T8.1 | Backend coverage | Unit tests backend >=80% en los 6 MS del Grupo A. Subir umbral JaCoCo. | JaCoCo verde >=80% en los 6 MS, CI verde. | feature/sprint-8-1-backend-coverage | CERRADO
8 | Fase 1 - Grupo A | T8.2 | Backend IT | Integration tests con Testcontainers (Postgres + RabbitMQ). Minimo 5 IT por MS. | 30+ IT pasando, RabbitMQ + Postgres reales OK. | feature/sprint-8-2-backend-integration | CERRADO
8 | Fase 1 - Grupo A | T8.3 | Frontend coverage | Vitest >=80% en components, stores, composables del Grupo A. | vitest coverage >=80%, lint+type-check verde. | feature/sprint-8-3-frontend-coverage | CERRADO
8 | Fase 1 - Grupo A | T8.4 | E2E Cypress | 5 flujos: 1) Login/logout, 2) Matricular estudiante, 3) Crear asignacion, 4) Pago parcial, 5) Editar configuracion. | 5 flujos E2E pasan sin flakiness. | feature/sprint-8-4-e2e-cypress | CERRADO
8 | Fase 1 - Grupo A | T8.5 | Bugfixes + cierre Fase 1 | Slot para correcciones. Documentar cierre en docs/fase-1-cierre.md. | Bugs resueltos, fase-1-cierre.md publicado. | feature/sprint-8-5-bugfixes | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.1 | Pulido Grupo A | Pulido Grupo A: kilometraje E2E en asignaciones, tipos combustible configurables, contratos instructores, StatCards estudiantes clickeables, filtros funcionales. | Pulido validado en stack local 14 contenedores, regresion E2E OK. | feature/sprint-9-1-pulido-grupo-a | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.2 | Refactor estados estudiante | Estados extendidos (PRE_MATRICULADO/MATRICULADO/CURSANDO/COMPLETADO/RETIRADO) + situacion_pago simplificada a 4 valores (V2-V4 migrations). Auto-transiciones por evento. | Migrations aplican OK, estados propagan via eventos, frontend muestra etiquetas nuevas. | feature/sprint-9-2-refactor-estados | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.3 | Modelo credito + factura_cuotas | MS-Cobros: tabla factura_cuotas + campos tipo_pago/numero_cuotas/frecuencia en facturas. Pagos vinculados a cuotas opcionalmente. | Factura CREDITO genera N cuotas, pagos aplicados por cuota, tests OK. | feature/sprint-9-3-credito-cuotas | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.4 | Kilometraje + 6 validaciones | Kilometraje E2E (km_inicial/km_final + horas reales) + sync cross-MS via Feign PUT. 6 validaciones obligatorias al crear asignacion (categoria licencia, SOAT, RTV, horario instructor, AUSENCIA). | Kilometraje sincroniza odometro vehiculo + minutos completados estudiante. 6 validaciones devuelven 409 ProblemDetail. | feature/sprint-9-4-kilometraje-validaciones | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.5 | CI/CD nuevos workflows | 3 nuevos workflows GitHub Actions: frontend-ci.yml, integration-tests.yml, smoke-e2e.yml. Filtros paths por area. Total 5 workflows activos. | Workflows corren verde en PRs relevantes, smoke-e2e valida stack 14 contenedores en CI. | feature/sprint-9-5-ci-workflows | CERRADO
9 | Estabilizacion | T9.6 | V6 bcrypt + TZ + 404/400 | V6__fix_admin_password_hash en ms-auth. JAVA_OPTS -Duser.timezone=America/Guayaquil en Dockerfile.spring. Spring config para que NoHandlerFoundException llegue al handler. Handler MethodArgumentTypeMismatchException -> 400 ProblemDetail. | Login admin funciona en BD limpia, fechas correctas en BD, 404/400 con ProblemDetail. | feature/sprint-9-6-fixes-plataforma | CERRADO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.1 | MS-Notificaciones | Plantillas configurables CRUD (plantillas_email) + variables sustituibles. Tabla log_envios poblada por cada envio. Endpoint POST /notificaciones/test para probar plantillas con datos dummy. | Plantillas editables desde UI futura, log_envios poblado, test endpoint OK, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-10-1-notif-plantillas | EN PROCESO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.2 | MS-Notificaciones | Notificaciones in-app: GET /notificaciones?leidas=false, PATCH /notificaciones/{id}/leer. Consumer adicional para eventos Grupo A (asignacion.creada, pago.registrado, etc.). | Polling devuelve notif en <30s tras evento, marcar leida funciona, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-10-2-notif-in-app | EN PROCESO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.3 | MS-Reportes | Endpoints reportes operativos: estudiantes activos, instructores con horas, vehiculos SOAT por vencer, asistencia por curso. Queries cross-MS via Feign. | 5+ reportes operativos funcionando, datos correctos cross-MS, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-10-3-reportes-operativos | EN PROCESO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.4 | MS-Reportes | Endpoints reportes financieros: ingresos por periodo, saldos pendientes, morosidad, recibos emitidos. KPIs para dashboard. | 4+ reportes financieros funcionando, KPIs correctos, JaCoCo >=80%. | feature/sprint-10-4-reportes-financieros | EN PROCESO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.5 | MS-Reportes | Exportacion PDF (Thymeleaf + OpenPDF) + Excel (Apache POI). POST /reportes/exportar?formato=pdf¦excel. | Export PDF y Excel funcionando, datos correctos en ambos formatos. | feature/sprint-10-5-reportes-export | EN PROCESO
10 | Fase 2 - Grupo B | T10.6 | MS-Reportes | Cache Caffeine con TTL configurable. Tabla ejecuciones_reporte para auditoria. | Cache hit en segunda llamada, TTL respetado, tabla poblada. | feature/sprint-10-6-reportes-cache | EN PROCESO
11 | Fase 2 - Grupo B | T11.1 | Frontend Notif | <NotificacionesDropdown /> en header con badge count no leidas. Polling cada 30s. Marcar como leida. Store useNotificacionesStore. | Dropdown muestra notif, polling activo, marcar leida OK, vitest >=80%. | feature/sprint-11-1-notif-dropdown | PLANIFICADO
11 | Fase 2 - Grupo B | T11.2 | Frontend Notif Config | PlantillasEmailView (CRUD + preview), LogEnviosView (historico, filtros). | Plantillas editables con preview, log filtrable, vitest >=80%. | feature/sprint-11-2-notif-config-ui | PLANIFICADO
11 | Fase 2 - Grupo B | T11.3 | Frontend Dashboard | DashboardView con KPIs (Chart.js): estudiantes activos, ingresos mes, clases hoy, vehiculos SOAT por vencer. Cards interactivas. | Dashboard carga en <2s, KPIs actualizados, navegacion desde cards OK. | feature/sprint-11-3-dashboard | PLANIFICADO
11 | Fase 2 - Grupo B | T11.4 | Frontend Reportes Op. | ReporteEstudiantesView, ReporteInstructoresView, ReporteVehiculosView, ReporteAsistenciaView. Filtros, tabla, export PDF/Excel. | 4 reportes operativos UI funcionales, export PDF/Excel desde UI. | feature/sprint-11-4-reportes-operativos-ui | PLANIFICADO
11 | Fase 2 - Grupo B | T11.5 | Frontend Reportes Fin. | ReporteIngresosView, ReporteMorosidadView, ReporteRecibosView. Charts (barras, lineas). Export PDF/Excel. | 3 reportes financieros UI funcionales con charts, export OK. | feature/sprint-11-5-reportes-financieros-ui | PLANIFICADO
12 | Fase 2 - Grupo B | T12.1 | Backend coverage | Unit tests >=80% en MS-Notificaciones y MS-Reportes. | JaCoCo verde >=80% en los 2 MS, CI verde. | feature/sprint-12-1-backend-coverage | PLANIFICADO
12 | Fase 2 - Grupo B | T12.2 | Backend IT | Testcontainers para MS-Notif (RabbitMQ+Postgres+GreenMail SMTP), MS-Reportes (Postgres+Feign mocks). | IT pasando, emails reales capturados en GreenMail, Feign mockeado OK. | feature/sprint-12-2-backend-integration | PLANIFICADO
12 | Fase 2 - Grupo B | T12.3 | Frontend tests | Vitest >=80% en Dashboard, Reportes, Notificaciones. | vitest coverage >=80%. | feature/sprint-12-3-frontend-coverage | PLANIFICADO
12 | Fase 2 - Grupo B | T12.4 | E2E Cypress | 3 flujos: 1) Evento->email->notif in-app->leida, 2) Generar reporte op + export PDF, 3) Editar plantilla + envio prueba. | 3 flujos E2E pasan en CI sin flakiness. | feature/sprint-12-4-e2e-cypress | PLANIFICADO
12 | Fase 2 - Grupo B | T12.5 | Bugfixes + cierre Fase 2 | Slot para correcciones. Documentar cierre en docs/fase-2-cierre.md. | Bugs resueltos, fase-2-cierre.md publicado. | feature/sprint-12-5-bugfixes | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.1 | E2E cruzado | Cypress flujo completo: matricula -> factura -> 5 clases -> asistencia -> pago parcial -> pago restante -> recibo email -> reporte financiero. | Flujo E2E cruzado pasa, datos consistentes cross-MS. | feature/sprint-13-1-e2e-cruzado | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.2 | Performance | JMeter: 50 usuarios concurrentes. Target p95 <500ms. Identificar bottlenecks, indices BD, ajuste HikariCP. | p95 <500ms en endpoints criticos, reporte JMeter documentado. | feature/sprint-13-2-performance | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.3 | OWASP | Checklist OWASP Top 10 completo. mvn dependency-check. Resolver vulnerabilidades dependabot pendientes. | Sin vulnerabilidades criticas, checklist documentado, dependabot al dia. | feature/sprint-13-3-owasp | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.4 | Rate Limiting | 100 req/min/IP en API Gateway con Bucket4j. Headers X-RateLimit-*. | Rate limit funcional, exceso devuelve 429, headers presentes. | feature/sprint-13-4-rate-limiting | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.5 | Limpieza | Eliminar TODOs, codigo muerto, console.log, deps no usadas. Scheduler cleanup refresh tokens expirados. Caffeine cache si quedo pendiente. | Lint clean, scheduler activo, cache implementado donde aplique. | feature/sprint-13-5-limpieza | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.6 | Docs final | README maestro actualizado, docs/runbook.md, docs/manual-usuario.md, C4 diagrams, OpenAPI specs publicados en docs/api/, video demo intro. | Docs completos, runbook con procedimientos de emergencia, manual usuario con screenshots. | feature/sprint-13-6-docs | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.7 | Deploy produccion | Oracle Cloud Free Tier (fallback DigitalOcean $6). Nginx + Let's Encrypt. Dominio configurado. Backup diario cron + pg_dump. | Sistema accesible publicamente con HTTPS, backup automatizado, monitoring basico. | feature/sprint-13-7-deploy | PLANIFICADO
13 | Fase 3 - Cierre | T13.8 | Demo + entrega titulacion | Video demo del sistema completo (15 min). Slides cierre. Entrega final para titulacion. Tag v1.0.0. | Demo grabada y subida, entrega aceptada por tutor, tag publicado en GitHub. | feature/sprint-13-8-demo | PLANIFICADO

## Estado Actual
Snapshot del estado del proyecto al 2026-05-26
Sprint | Tema | Estado | PRs / Notas
0 | Setup monorepo + infra docker | CERRADO | Commits directos en main
1 | Estructura Maven + Eureka + Gateway + Containerizacion | CERRADO | 4 PRs
2 | BD + Migraciones Flyway + JPA + Repositorios | CERRADO | 4 PRs - 38 tablas iniciales
3 | Mensajeria RabbitMQ + eventos asincronos | CERRADO | 3 PRs - EventPublisher + idempotencia
4 | Auth + JWT + Gateway + Notif base | CERRADO | 5 PRs - 129 tests pasados, 11 bugs fixeados
5 | Backend Grupo A pt.1 (Auth+Estudiantes+Instructores+Vehiculos) | CERRADO | 5 PRs
6 | Backend Grupo A pt.2 (Asignaciones+Cobros+Resilience4j) | CERRADO | 5 PRs
7 | Frontend Grupo A completo | CERRADO | 7 PRs
8 | Testing Grupo A (unit+IT+E2E Cypress) | CERRADO | 5 PRs - cierre Fase 1
9 | Estabilizacion (CI/CD + pulido Grupo A + refactor dominio) | CERRADO | PRs #38-#42 mergeados en main. Commits llevan prefijo 'Sprint 10' (numeracion temprana)
10 | Backend Grupo B (MS-Notificaciones + MS-Reportes) | EN PROCESO | 6 PRs estimados
11 | Frontend Grupo B (Dashboard + Reportes UI + NotificacionesDropdown) | PLANIFICADO | 5 PRs estimados
12 | Testing Grupo B + cierre Fase 2 | PLANIFICADO | 5 PRs estimados
13 | Cierre global (E2E + Performance + OWASP + Deploy + Docs + Demo + tag v1.0.0) | PLANIFICADO | 8 PRs estimados
TOTALES
Sprints CERRADOS: | 10 (Sprints 0-9)
Sprints EN PROCESO: | 1 (Sprint 10)
Sprints PLANIFICADOS: | 3 (Sprints 11-13)
PROGRESO GLOBAL: | 10/14 sprints cerrados (~71%)